‏יום חמישי כ"ה אייר תשע"ח

‏10/05/2018

לכבוד

שרי הממשלה

שלום רב,

הנדון: יישום החלטת ממשלה מס' 1661 מיום 13.5.2007 והחלטה מס' 1605 מיום 18.5.2014 בדבר העברת יחידות ארציות של הממשלה לירושלים

חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל וחוק יסוד: הממשלה קובעים כי מקום מושבה של הממשלה בירושלים. בהתאם לכך, פועל משרד ירושלים ומורשת לחיזוקה ומיצובה של הבירה בתחום זה מכוח החלטות ממשלה והנחיות ראש הממשלה מיום 9.7.2017, בין היתר בקביעת מדיניות ישימה להעברת היחידות הארציות של הממשלה לירושלים.

לאורך השנים, קיבלה ממשלת ישראל שורת החלטות שעניינן העברת יחידות ארציות של הממשלה לירושלים. האחרונות שבהן, החלטה מס' 1661 מיום 13.5.2007 ותיקונה בהחלטה מס' 1605 מיום 18.5.2014 (מצורף כנספח א'). זו האחרונה האריכה את מועד המעבר של כלל היחידות הארציות לבירה לשנת 2019.

בשנת 2017 הוקם צוות מעקב בין משרדי (להלן- הצוות), בראשות שר ירושלים ומורשת, בהשתתפות נציגי משרד ירושלים ומורשת, מינהל הדיור הממשלתי, הממונה על השכר במשרד האוצר, נציבות שירות המדינה, משרד ראש הממשלה והרשות לפיתוח ירושלים. הצוות ערך מיפוי מקיף אודות היחידות הארציות השוכנות מחוץ לירושלים, הציף את החסמים המרכזיים הגורמים לעיכוב ביישום החלטות הממשלה לאורך השנים, והציע שורה של פתרונות לקידום ההחלטה.

המיפוי (מצורף כנספח ב') נעשה בשיתוף פעולה ובתיאום עם הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים, דהיינו: מינהל הדיור הממשלתי, נציבות שירות המדינה ומשרדי הממשלה ומהווה תשתית להמשך הפעולות ליישום מלא של ההחלטות הקודמות ושל ההחלטה החדשה המונחת כעת על שולחן הממשלה

מיפוי סטטוס יחידות ארציות

מהנתונים עולה כי קיימות 133 יחידות ארציות, שרלוונטיות ליישום ההחלטות כאמור:

- עשר יחידות מתוכן יישמו את החלטת הממשלה והעתיקו את מקום מושבן לעיר ושלושים ואחת יחידות ארציות קיבלו פטור קבוע מחובת המעבר על ידי ועדת החריגים ו/או אישור פרטני של ראש הממשלה.

- חמש עשרה יחידות ארציות אשר נדונו בוועדת החריגים, לגביהן החליטה הוועדה כי יעברו לבירה, וטרם החלו ליישם את ההחלטה.

- שבע יחידות ארציות אשר נידונו בוועדת החריגים לגביהן החליטה הוועדה כי תלויות בבדיקות משלימות/יחידות נוספות או שהוועדה לא הכריעה באופן חד משמעי לגבי מעברן לבירה (סטאטוס "אחר").

- עשרים ושתים יחידות ארציות לא פנו כלל לקבלת אישורה של ועדת החריגים לפטור מחובת המעבר לירושלים ואין עבורן פתרון מיועד.

- עבור ארבעים ושמונה יחידות ארציות, המצויות מחוץ לירושלים, מתקיים תהליך מעבר וקיים עבורן פתרון לדיור בעיר בטווח זמן של עד-5 שנים.

בהתאם לעבודת המיפוי של הצוות כאמור, החסמים והקשיים שהציף ובהתאם להנחיית ראש הממשלה בישיבת ממשלה מיום 9.7.2017, ומתוך הבנה כי גם במועד הנקוב בהחלטה 1605, אין צפי לסיומה ולעמידה ביעד שקבעה הממשלה, גיבש הצוות בחודשים האחרונים החלטת ממשלה מתקנת ומשלימה, המובאת לאישור הממשלה. ההחלטה מאריכה את מועד יישום החלטות הממשלה ותוחמת בציר זמן של 150 ימים את הפעולות שיש לקדם לטובת יישום בפועל של העברת היחידות הארציות. בהחלטה המוצעת הממשלה מקימה צוות יישום (להלן- צוות היישום) בראשות מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת או מי מטעמו, בהשתתפות נציגי מינהל הדיור הממשלתי, נציב שירות המדינה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר והרשות לפיתוח ירושלים. צוות היישום יפעל באופן יזום ופעיל ליישום ההחלטה, ובכלל זה יזמן את היחידות השוכנות מחוץ לירושלים להופיע בפניו  ויקדם יחד איתן את מהלך העברתן לבירה במטרה לעמוד במועד המעבר שנקבע עבורן בתוכנית המעבר. ההחלטה המוצעת מקנה כלים יישומים וסמכויות לצוות היישום, במטרה להביא ליישום ההחלטה באופן המיטבי. יובהר כי ההחלטה מטילה על המשרד לירושלים ומורשת (להלן- המשרד) את חובת המעקב והדיווח לממשלה כפי שנעשה עד כה, ומרחיבה את חובת הדיווח גם על שרי הממשלה שמשרדי הממשלה הכפופים להם, טרם יישמו את ההחלטה למעבר לבירה.

רווח כלכלי לעיר

על מנת לאכלס את הגידול הנדרש בשטחים למשרדי ממשלה בירושלים, עתידים להיבנות בעשור הקרוב משרדים חדשים בשטח כולל של 270,000 מ"ר כמפורט בטבלה שלהלן.

תשלומי הארנונה של משרדי הממשלה לעיריית ירושלים עומדים בממוצע על 320 ₪ למ"ר. בהתאם לכך, הרווח הצפוי מהשלמת הבנייה של משרדי ממשלה אלו, יסתכם ב- 86,400,000 ₪ בשנה, עם השלמת תהליך המעבר כולו.

צפי בנייה של משרדי ממשלה עתידיים

| שם הפרויקט | שטח מוערך, באלפי מ"ר | צפי לסיום |
| --- | --- | --- |
| ג'נרי 2 | 40 | 2018 |
| מכון גיאולוגי | 20 | 2018 |
| קריה מחוזית | 50 | 2021 |
| משרד המשפטים | 40 | 2021 |
| בניין דפו | 75 | 2025 |
| קריית המחשוב- הר חוצבים | 45 | 2025 |
| סה"כ | 270 |  |

סיכום:

לאורך השנים התגלו חסמים רבים ליישום החלטת הממשלה כאמור ולעמידה בלוחות הזמנים שהנחתה. לאור עבודת המיפוי שביצע הצוות הבין משרדי בשנת 2017 ועד היום ובהתאם להנחיית ראש הממשלה בישיבת הממשלה מיום 9.7.2017 המשרד לירושלים ומורשת, יחד עם חברי הצוות גיבש ומביא בפני הממשלה, בישיבת הממשלה הנוכחית  החלטת הממשלה המשכית על העברת יחידות ארציות לירושלים. מטרתה, לאפשר כלים יישומיים וסמכויות עבור הצוות הבין משרדי שיוכל לפעול בנחישות מול משרדי הממשלה השוכנים מחוץ לירושלים מחד והנחיית כלל הגורמים הרלוונטיים למעורבות בהחלטת הממשלה קרי מנהל הדיור, נציבות שירות המדינה, מנהלי היחידות של משרדי הממשלה השוכנים מחוץ לירושלים ושרי הממשלה. כל זאת בכדי להביא ליישום ההחלטה ביעילות ובמהירות האפשרית.

נספח א': החלטות ממשלה :העברת היחידות הארציות של הממשלה לירושלים

החלטה מס. 1661 של הממשלה מיום 13.05.2007

הממשלה ה - 31 אהוד אולמרט

נושא ההחלטה

העברת היחידות הארציות של הממשלה לירושלים

מחליטים

בהמשך להחלטות ממשלה קודמות בנושא, ולאור הוראות חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל -

א. לבצע העברה הדרגתית של היחידות הארציות של משרדי הממשלה לתחום המוניציפאלי של העיר ירושלים (להוציא את משרד הביטחון, יחידות במשרד ראש הממשלה - לפי אישור פרטני של ראש הממשלה ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר - אלא אם יימצא שימוש חלופי למבנה בו שוכן המשרד). העברת היחידות הארציות של משרדי הממשלה כאמור לעיר ירושלים תושלם בתוך 8 שנים מיום קבלת החלטה זו, בכפוף לסעיף ד' להלן.

ב. לצורך החלטה זו המונח "משרדי ממשלה" כולל את יחידות הסמך של המשרדים.

ג. להקים צוות יישום להחלטה זו בראשות ראש אגף תיאום מעקב ובקרה במשרד ראש הממשלה ובהשתתפות נציגי החשב הכללי, אגף התקציבים והרשות לפיתוח ירושלים. הצוות יערוך מיפוי של היחידות הארציות של משרדי הממשלה השוכנות מחוץ לירושלים, המבנים בהם הן שוכנות ואופי התקשרות במבנים (שכ"ד, בעלות), פתרונות לדיור הקיים (המתפנה), אפשרויות למיקום היחידות בירושלים, לוחות זמנים ומקורות מימון למעבר היחידות. הצוות יגיש את עיקרי מסקנותיו לועדת השרים לענייני ירושלים רבתי תוך 90 יום.

ד. להקים ועדת חריגים בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אשר תהיה מוסמכת לפטור משרדי ממשלה מחובת המעבר לירושלים או להאריך מועד לביצוע העברה, על פי בקשת המנהלים הכלליים של המשרדים הנוגעים בדבר. כמו כן תוסמך הועדה לקבוע כי ליחידה ארצית יש זיקה לאזור הגיאוגרפי שבו היא נמצאת ולכן אין מקום להעבירה לירושלים. החלטות ועדת החריגים תתקבלנה פה אחד. במקרה של חילוקי דעות יכריעו בהם ראש הממשלה ושר האוצר.

ה. הממונה על הדיור הממשלתי במשרד האוצר לא יאשר עריכת חוזים חדשים לשכירות ו/או לשיפוצים ו\'e0ו לבנייה ליחידות ארציות של משרדי ממשלה, שאינם בתחומי העיר ירושלים, ומשרדי הממשלה, אגף החשב הכללי ואגף התקציבים לא יתחייבו ולא יאשרו ביצוע הוצאה תקציבית למטרות האמורות, אלא באישור ועדת החריגים.

ו. הממונה על הדיור הממשלתי במשרד האוצר לא יאשר חידוש חוזי שכירות, אשר אינם תואמים את לוחות הזמנים למעבר היחידות לירושלים כפי שיקבעו בהתאם להחלטה זו, ומשרדי הממשלה, אגף החשב הכללי ואגף התקציבים לא יתחייבו ולא יאשרו ביצוע הוצאה תקציבית למטרה האמורה, אלא באישור ועדת החריגים.

ז. משרדי הממשלה לא יערכו התקשרויות לעניין שיפוצים למעט בצרכים נקודתיים דחופים שיאושרו מראש על ידי ועדת החריגים.

ח. מנהל רשות החברות הממשלתיות יבחן תוך 90 יום אלו חברות ממשלתיות ניתן לעודד לעבור לירושלים ויציג לפני ועדת השרים את המלצתו בעניין עידוד מעבר חברות ממשלתיות לירושלים.

ט. בכל החלטת ממשלה על הקמת גוף או יחידה חדשים ובכל הצעת חוק ממשלתית (או הצעת חוק המובאת בתמיכה ממשלתית) בדבר הקמת גוף סטטוטורי חדש ייקבע שמקום מושבו של הגוף יהיה בירושלים, אלא אם הוחלט מפורשות אחרת על ידי הממשלה.

י. אגף תיאום, מעקב ובקרה במשרד ראש הממשלה יבצע מעקב אחר יישום החלטה זו וידווח לממשלה על ההתקדמות בביצועה פעמיים בשנה - בראשית כל שנה אזרחית וסמוך ליום ירושלים

החלטה מספר 1605 של הממשלה מיום 18.05.2014

הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה

העברת יחידות ארציות של הממשלה לירושלים

מחליטים

בהמשך להחלטת ממשלה מס' 1661 מיום 13.5.2007 ולאור האמור בחוק יסוד ירושלים: בירת ישראל, ובמטרה לחזק ולבסס את מעמדה של העיר ירושלים כעוגן שלטוני, כלכלי ועסקי:

א. לתקן את סעיף א' בהחלטת הממשלה מס' 1661, כך שהשלמת תהליך העברת היחידות הארציות של הממשלה לירושלים, תוארך עד ליום 18.5.2019, זאת בהתחשב בהיצע הדיור הקיים והמתוכנן בירושלים.

ב. לתקן את סעיף ד' בהחלטת הממשלה מס' 1661, כך שהרכב ועדת החריגים יהיה כדלקמן - מנכ"ל משרד ראש הממשלה או נציגו - יו"ר; נציב שירות המדינה או נציגו, מנכ"ל המשרד לירושלים והתפוצות או נציגו, הממונה על התקציבים במשרד האוצר או נציגו, מנהל מינהל הדיור הממשלתי או נציגו ומנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים או נציגו. כמו כן, הסיפא של סעיף ד', החל במילים "החלטות ועדת החריגים תתקבלנה" תימחק, ובמקומה יבוא: "החלטות ועדת החריגים יתקבלו ברוב דעות כל החברים תוך התחשבות במקור תקציבי."

ג. להטיל על משרדי הממשלה וכל יחידות הסמך הכפופות להם, למפות, תוך פרק זמן של 60 יום, מיום קבלת החלטה זו, את כלל אגפי המשרד ויחידות המשרד הארציות השוכנות מחוץ לעיר ירושלים ולהכין תוכנית מעבר רב שנתית מסודרת; זאת בתיאום עם מינהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר (להלן- הדיור הממשלתי). כמו כן, במסגרת המיפוי, יגישו משרדי הממשלה לנציבות שירות המדינה רשימה מסודרת של מספר העובדים בכל יחידה שעתידה לעבור לירושלים. משרדי הממשלה אמונים על יישום ההחלטה ולכן, באחריות מנכ"ל משרד ממשלתי, למנות נציג מטעם משרדו אשר יהיה אחראי ליישום החלטה זו.

ד. להטיל על משרדי הממשלה וכל יחידות הסמך הכפופות להם, להכין ולהגיש, תוך שלושה חודשים מיום קבלת החלטה זו, פרוגראמה תכנונית, אשר תוגש לאישור הדיור הממשלתי ולאגף התקציבים באוצר. הדיור הממשלתי ואגף התקציבים במשרד האוצר יאשרו, בכפוף להתייחסות והערות, את הפרוגראמה תוך שלושה חודשים מיום קבלתה על ידם.

ה. להטיל על הדיור הממשלתי להביא לאישור הממשלה, תוך תשעה חודשים מיום קבלת החלטה זו, תוכנית סדורה ומפורטת, להעברתן לירושלים של היחידות הארציות של הממשלה, השוכנות מחוץ לירושלים; התוכנית תכלול את פירוט השטחים הקיימים והמתוכננים, היחידות העתידות לאכלס שטחים אלו, לוחות הזמנים לביצוע המעבר וכן עלויות המעבר; זאת מתוך שאיפה כי התוכנית שתאושר תיתן מענה קבע למשרדים ותימנע, ככל הניתן, ממציאת פתרונות דיור זמניים.

ו. להנחות את נציב שירות המדינה כי עם סיום המיפוי וגיבוש רשימת היחידות הארציות שיעברו לירושלים, כאמור בסעיפים ג-ד לעיל, תיכלל בכל הליך לאיוש משרה באותן יחידות, לרבות מכרז פנימי או פומבי, הערה לפיה היחידה עתידה לעבור לירושלים, זאת למעט היחידות המוזכרות בסעיף א' בהחלטת ממשלה מס' 1661. למען הסר ספק, האמור יחול גם על רשות מקרקעי ישראל.

ז. להנחות את נציב שירות המדינה בתיאום עם הממונה על השכר ואגף התקציבים במשרד האוצר, לגבש, תוך שלושה חודשים מיום קבלת החלטה זו, מסמך מדיניות וסל כלים להתמודדות עם העברת עובדי היחידות הארציות של משרדי הממשלה לירושלים.

ח. לתקן את סעיף י' בהחלטת הממשלה מס' 1661, כך שהמשרד לענייני ירושלים והתפוצות יבצע מעקב אחר יישום החלטה זו וידווח לממשלה על ההתקדמות בביצועה פעם בשנה - סמוך ליום ירושלים.

ט. יתר הוראות החלטת הממשלה מס' 1661, שלא הוזכרו בהחלטה זו, יוותרו ללא שינוי.

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.

הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי

נספח ב': תמונת מצב עדכנית של היחידות הארציות

| משרד | יחידה | מספר עובדים | שטח של פרוגרמה מאושרת/ *נשלחה לאישור לאג"ת | פתרון מתוכנן | תאריך וועדת חריגים | סטטוס | החלטת ועדת חריגים | סינון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| משרד הכלכלה | אגף מערכות מידע | 39 | 2,607 | קיים בירושלים - הרטום 10, הר חוצבים (חוזה 2007530) | 21.01.2008 | היחידה שוכנת מחוץ לירושלים ומשלמת דמי שכירות כפולים, על דיור בת"א ודיור בירושלים. | הוועדה החליטה כי על היחידה לעבור לירושלים בטווח הזמן המיידי. ההחלטה לא יושמה | טרם החלו ליישם |
|  | פיקוח על הבחינות | 396 | 3,450 | ג'נרי 2 |  | עתידים להתאכלס בשנה זו, בג'נרי 2. |  | בתהליך |
|  | הכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם |  |  |  |  |  |  | בתהליך |
|  | הכשרה מקצועית - פיתוח פדוגוגי - טכנולוגי |  |  |  |  |  |  | בתהליך |
|  | היחידה לכח אדם ושעת חירום |  |  |  |  |  |  | בתהליך |
|  | הרשות לשת"פ תעשייתי |  |  |  |  |  |  | בתהליך |
|  | מנהל התקינה |  |  |  | 5.7.2015 |  | ועדת החריגים קבעה כי היחידה תעבור בשלמותה לירושלים עד תום שנת 2017, לפרק הזמן עד למעבר אושר ליחידה שכירת דיור זמני. | בתהליך |
|  | מטה מנהל הסדרה ואכיפה |  |  |  |  |  |  | בתהליך |
|  | הרשות להגבלים עסקיים-אגף החקירות (רשות להגנת הצרכן וסחר הוגן ) |  | 1800 | העיסקה אושרה בועדת מכרזים. ממתין לאישור ועדת הפטור | 5.7.2015 |  | הוועדה אישרה ליחידה שכירת מבנהמחוץ לירושלים | אושר מחוץ לי-ם |
|  | מינהל היהלומים, אבני חן ותכשיטים |  |  |  | 16.01.2018 |  | הבקשה להשאר במקום הנוכחי מאושרת: עצם טיבה ומהותה של היחידה מקיימת זיקה גיאוגרפית ברורה שלה אל הבורסה ליהלומים ברמת גן. | אושר מחוץ לי-ם |
| משרד התחבורה | אגף מערכות מידע | 31 | 2,051 | הרטום 14, הר חוצבים (במקום השטח של משרד ההתשתיות, אנרגיה והמים) | 11.10.2010,26.10.2010,26.11.2014 | ממתינים לפינוי משרדי האנרגיה והמים לג'נרי 2. | בוועדה הראשונה נקבע כי במידה ואגף תקציבים יהיה מוכן לשאת בחצי מעלויות המעבר, היחידה תעבור לירושלים. בוועדה השנייה היחידה התבקשה להביא לדיון הבא אינפורמציה על אודות כ"א ועלויות שיפוץ הנכס. בוועדה השלישית הוחלט כי היחידה תעבור לירושלים לאור העובדה כי נמצא שטח מתאים בהר חוצבים וכי השיפוץ לא מאושר. | בתהליך |
|  | אגף הרכב | 82 | 3,151 | ג'נרי 2 | 13.8.2007 | עתידים להתאכלס בשנה זו, בג'נרי 2. | הוחלט כי הדיור הממשלתי ומשרד התחבורה יגבשו תכנית מעבר תוך שלושה חודשים. ההחלטה טרם יושמה, אך היחידה מתוכננת לעבור לג'נרי 2 | בתהליך |
|  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | השירות המטאורולוגי | 73 | 6,080 |  | 16.01.2018 |  | הבקשה להשאר במקום הנוכחי מאושרת: חלק מרכזי מפעילות השירות המטאורולוגי חייב להתבצע בסמכות לשדה התעופה (נתב"ג) ואזורים מישוריים במישור החוף, ובהינתן שליבת הפעילות המקצועית וחלק ניכר מהעובדים המקצועיים חייבים לפעול במסיכות לנתב"ג, עפ"י הנחיות ארגון התעופה הבינלאומי, הוועדה סבורה כי יש לתת פטור לשירות המטאורולוגי מחובת המעבר לירושלים | אושר מחוץ לי-ם |
|  | ביקורות פנים ותלונות הציבור | 11 |  | ג'נרי 1 |  |  |  | בתהליך |
|  | אגף ביטחון ואבטחה | 8 |  | ג'נרי 1 |  |  |  | בתהליך |
|  | מנהל הספנות והנמלים | 68 | 2,212 |  | 16.01.2018 |  | הבקשה להשאר במקום הנוכחי מאושרת: עצם טיבה ומהותה של היחידה מקיימת זיקה גיאוגרפית ברורה שלה אל נמלי הים של ישראל. | אושר מחוץ לי-ם |
|  | רשות התעופה | 3 | 3,043 |  | 21.01.2008 | וועדת החריגים אישרה ליחידה להישאר מחוץ לירושלים. | הוועדה אישרה ליחידה להשאר במקומה | אושר מחוץ לי-ם |
|  | מחלקת תביעות | 8 | 70 | ג'נרי 1 |  |  |  | בתהליך |
|  | מטה ועדת היגוי רעידות אדמה |  | 250 |  | 11.10.2010 |  | הוועדה החליטה כי המטה יעבור בסמיכות למכון הגיאופיסי, ויועבר יחד עם המכון לירושלים. | אחר |
|  | אגף לשעת חירום (חדר מצב) | 14 |  | עתידים לעבור לבניין של השירות המטורולוגי בבית דגן תוך שנה לצד הרשות הארצית לתחבורה ציבורית. פתרון לטווח ארוך- עתידים לעבור לג'נרי 3- משרד המשפטים בעוד חמש שנים. | 26.11.2014 |  | ועדת החריגים אישרה שכירת שטח נוסף ליחידה בדיעבד | בתהליך |
| משרד התשתיות האנרגיה והמים | סייבר מגזרי | 252 | 287 |  |  |  |  | אושר מחוץ לירושלים |
|  | המכון הגיאופיזי |  | 300 | בניין המכון הגיאולוגי החדש בירושלים בשנת 2017 |  | מעבר בשנת 2017 |  | בתהליך |
|  | רשות המים והביוב |  |  |  | 16.01.2018 |  | היחידה תעבור לירושלים | טרם החלו ליישם |
|  | הוא"א - הועדה לאנרגיה אטומית |  |  | ג'נרי 2 | 5.7.2015 | מעבר לג'נרי 2 | ועדת החריגים קבעה כי המשרד יבחן את המשמעויות הכלכליות למעבר בירושלים. | בתהליך |
| משרד החינוך | הטלוויזיה החינוכית | 218 | 2621 |  |  | היחידות טרם יישמו את החלטת הממשלה ואף לא פנו לוועדת חריגים. |  | לא פנו |
|  | ראמ"ה | 53 | 1,700 | מיועד למבנה הקריה המחוזית בשנת 2019 | 21.01.2008,12.01.2011, 29.08.2011 | מעבר מיועד ב- 2019 | בוועדה הראשונה הוחלט כי היחידה תשאר במקומה הנוכחי ל-5 שנים הקרובות. בשנה ה-6 היחידה תעבור לירושלים. בוועדה השנייה הוחלט כי היחידה תעבור לירושלים בשנת 2013 ובוועדה השלישית נקבע כי ראמ"ה תעבור לבניין ג'נרי 2 כאשר הצפי אכלוס היה בשנת 2015 | בתהליך |
|  | יחידות ארציות |  | 2,000 |  |  | היחידות טרם יישמו את החלטת הממשלה ואף לא פנו לוועדת חריגים. |  | לא פנו |
|  | מרב"ד(מרכז בדיקת בחינות הבגרות) |  |  |  | 9.2.2016, 29.6.2016, 9.4.2017 | ועדת החריגים אישרה ליחידה להישאר מחוץ לירושלים. | בוועדה הראשונה, הוחלט כי על היחידה לעבור לירושלים. בוועדה השנייה, הוחלט לאשר את מיקומם הנוכחי בחוזה עד 3 שנים. בוועדה השלישית, הוחלט כי משרד החינוך יבדוק מול היועמ"ש של משרד החינוך אם מדובר ביחידה ממשלתית. אם יוחלט שאינה ממשלתית - היחידה פטורה מאישור הוועדה. אם יוכרע שהיחידה ממשלתית - יותר מיקומה מחוץ לירושלים עד 2020 בלבד. | אחר |
| מינהל החינוך התיישבותי | הנהלה - משרדים | 1141 | 4,083 |  |  | היחידות טרם יישמו את החלטת הממשלה ואף לא פנו לוועדת חריגים. |  | לא פנו |
|  | מחסנים | 261 | 507 |  |  |  |  | לא פנו |
| משרד הפנים | האגף לאתרי רחצה | 2 | 162 |  |  | היחידות טרם יישמו את החלטת הממשלה ואף לא פנו לוועדת חריגים. |  | לא פנו |
|  | האגף לרישוי מפעלים בטחוניים | 5 | 336 | כנפי נשרים 22/קפלן 2 תוך שנה | 9.4.2017 | מעבר עד סוף 2018. | לשיקול דעת מנכ"ל משרד הפנים האם היחידה תעבור לירושלים או תיוותר במקומה. מנכ"ל החליט להשאר מחוץ לירושלים | אושר מחוץ לי-ם |
|  | יחידה ארצית לפיקוח על הבנייה (דיני אכיפה) |  |  | בית השנהב, בית הדפוס 22 | 30.07.2013 | הערכת מעבר תוך שנה. | הוועדה החליטה כי הרשות תוקם בירושלים או שהיחידה תעבור לירושלים תוך שנה-המוקדם מבינהם. | יושם |
|  | המפקח על הבחירות | 4 | 350 | כנפי נשרים 24 | 29.08.2011,16.12.2012 | עברו לירושלים. | הוועדה החליטה כי היחידה תעבור לירושלים בשנת 2012 | יושם |
|  | מינהל לשירותי חירום | 18 |  |  | 9.4.2017 | ועדת החריגים קבעה כי על היחידה לעבור לירושלים. היחידה טרם יישמה את החלטת הוועדה. | היחידה תועבר לירושלים. | טרם החלו ליישם |
| המשרד לפיתוח הפרפריה הנגב והגליל | לשכת השר אריה דרעי והיועצים |  | 432 | ג'נרי 2 |  | יהיחידה ישמה את החלטת הממשלה ועברה לירושלים |  | יושם |
|  | משרדים | 12 | 216 | ג'נרי 2 | 21.01.2008,28.07.2009 | עתידים להתאכלס בשנה זו, בג'נרי 2. | בוועדה הראשונה נקבע כי על המשרד לעבור לירושלים ועל הדיור הממשלתי לאתר מבנה חלופי בירושלים. בוועדה השנייה הוחלט כי היחידה תעבור לירושלים עד ל-01.01.2011 , בזמן זה יקיימו את הליכי האיתור לדיור חלופי בירושלים, היחידה תכין פרוגרמה.היחידה מתוכננת לעבור לג'נרי 2 | בתהליך |
|  | מחסן |  | 40 |  |  |  |  | בתהליך |
|  | היועצים+עובדים של השר | 38 | 78 |  |  |  |  | בתהליך |
| המשרד לשיתוף פעולה אזורי | המשרד לשיתוף פעולה אזורי | 22 | 692 | ג'נרי 2 או כנפי נשרים 7 | 28.07.2009 | מעבר לכנפי נשרים 7 או ג'נרי 2 לכשיושלם. | נידונו יחד עם המשרד לשיתוף פעולה אזורי | בתהליך |
|  | אגף המינהל |  | 230 |  |  |  |  | בתהליך |
|  | משרדים |  | 230 |  |  |  |  | בתהליך |
|  | לשכת השר צחי הנגבי |  | 350 | גט"י מלחה, מגדל, קומה 6 |  | בימים אלה, הלשכה במעבר אקטיבי לירושלים |  | יושם |
| המשרד לשוויון חברתי | היועץ הכלכלי (היימן) למגזר המיעוטים |  | 130 |  |  | עברו לירושלים |  | יושם |
|  | הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים | 12 | 220 | תתבצע הארכת שכירות במקום הנוכחי בחודש הקרוב | 29.06.2016 | ועדת החריגים אישרה ליחידה להישאר מחוץ לירושלים. | הוועדה אישרה ליחידה להשאר במיקומה הנוכחי | אושר מחוץ לי-ם |
|  | אגף פניות ציבור | 3 |  |  | 29.6.2016 | היחידה טרם עברה לירושלים | הוועדה המליצה ליחידה לבחון שוב את בקשתם.לא התקבלה החלטה | טרם החלו ליישם |
|  | ישראל דיגיטאלית, משרדי הרשות |  | 1,143 |  | 29.09.2014 |  | ועדת החריגים אישרה ליחידה להתמקם מחוץ לירושלים לתקופה זמנית, בה המיזם קיים. | אושר מחוץ לי-ם |
| משרד התרבות והספורט | הרשות לצלילה ספורטיבית | 1 | 290 |  |  | היחידות טרם יישמו את החלטת הממשלה ואף לא פנו לוועדת חריגים. |  | לא פנו |
|  | לשכת השרה, יועצים ודוברות | 13 | 578 | הלשכה + יועצים ודוברות קיימת מיום 10.03.2016 |  | עברו לירושלים |  | יושם |
|  | הרשות לנהיגה ספורטיבית- ספורט מוטורי | 4 | 100 | עברו מתל אביב לכנפי נשרים 24, ירושלים ביום 01.01.2015 | 17.03.2009,11.10.2010 | עברו לירושלים | בוועדה הראשונה הוחלט כי היחידה תוקם בירושלים. בוועדה השנייה הוחלט כי הרשות תוקם בת"א. המחוז הראשון שלה יוקם בירושלים ובמידה ובפרק הזמן זה משרד התרבות יעבור לירושלים הנושא יעלה מחדש לדיון. | יושם |
|  | לפ"מ (לשכת הפרסום הממשלתית) | 46 | 138 |  | 21.06.2010 | היחידות טרם יישמו את החלטת הממשלה | הוועדה אישרה את בקשת השיפוץ ליחידה | לא פנו |
|  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |
| משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל | סוכנות החלל | 4 | 200 |  | 27.10.2013 |  | ועדת החריגים אישרה ליחידה להישאר מחוץ לירושלים. | אושר מחוץ לי-ם |
| המשרד לשירותי דת | לשכת הרב העדה האתיופית | 4 | 100 |  |  | עברו לירושלים |  | יושם |
| רשות המים | הנהלה | 234 | 450 | ג'נרי 2 | 16.01.2018,30.07.2013 | עתידים להתאכלס בשנה זו, בג'נרי 2. | הוועדה מיום 30.07.2013 - הוועדה החליטה כי הרשות תעבור לירושלים בשנת 2014 או עם סיום הרפורמה-המוקדם מבינהם בהינתן מקום קבע. הוועדה מיום 16.01.2018 - הבקשה נדחית: הוועדה סבורה כי אין שינוי נסיבות המצדיק סטייה מהחלטה הקודמת בעניין רשות המים, וכי יש להמשיך במתווה להעברת הרשות לבניין ג'נרי 2. | בתהליך |
|  |  |  | 3446 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 231 |  |  |  |  |  |
| משרד ראש הממשלה | נתיב | 90 | 2115 | מגדלי הבירה |  | עברו לירושלים |  | יושם |
|  | היחידה הממשלתית להגנה בסייבר (יה"ב) | 3 | 2,510 |  |  |  |  | לא פנו |
|  | המיעוטים + סייענים ותחליפי נפט | 13 | 500 |  |  |  |  | לא פנו |
|  | היחידה על הממונה של היישומים הביומטריים | 14 | 436 |  |  |  |  | לא פנו |
|  | סייבר (CERT) |  | 1,338 |  |  |  |  | אושר מחוץ לי-ם |
| משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים | שירות לאזרח, מהנדס ראשי וביקורת הפנים | 12 | 292 |  |  | היחידות טרם יישמו את החלטת הממשלה ואף לא פנו לוועדת חריגים. |  | לא פנו |
|  | יחידה ארצית לאבחון וקידום מוגבלויות שכליות ומחלקת השמה באגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית | 7 | 363 |  | 21.06.2010 |  | הוועדה אישרה ליחידה להשאר במקומה | אושר מחוץ לי-ם |
|  | בית הספר לעובדים סוציאלים |  | 1,267 |  |  |  |  | לא פנו |
|  | רשות כ"א לשעת חירום (זרוע של משרד העבודה) | 1 | בהכנה |  | 16.01.2018 |  | הבקשה נדחית, אך ביצועה מותנלה עד לגיבוש מדיניות אחידה בשאלת מיקומן של יחידות המקיימות קשרי עבודה צמודים עם יחידות של מערכת הביטחון. | אחר |
| המשרד לבטחון פנים | מצילה |  | 475 | גט"י מלחה, במקום המשרד לעניינים אסטרטגיים שעבר לבני ברק | 9.2.2016 | מעוניינים לפנות לוועדת חריגים בכדי לקבל אישור להישאר מחוץ לירושלים | ועדת החריגים קבעה כי על היחידה לעבור לירושלים | בתהליך |
|  | מזכירות ביטחונית | 7 | 525 | כנפי נשרים 5 (במקום הגנת הסביבה או מס הכנסה שעוברים לג'נרי 2) | 9.2.2016 | ועדת החריגים אישרה ליחידה להישאר מחוץ לירושלים. | ועדת החריגים אישרה ליחידה להשאר במקומה | אושר מחוץ לי-ם |
|  | ביקורת מבצעית |  |  |  | 9.2.2016 |  | ועדת החריגים אישרה ליחידה להשאר במקומה | אושר מחוץ לי-ם |
|  | אגף חירום | 1 |  |  | 9.2.2016 |  | ועדת החריגים אישרה ליחידה להשאר במקומה | אושר מחוץ לי-ם |
|  | הרשות להגנת עדים | 1 |  |  | 22.2.2012 |  | הוועדה אישרה ליחידה להשאר במקומה | אושר מחוץ לי-ם |
|  | לשכת הגיוס של הרשות להגנת עדים |  |  |  | 9.2.2016 | ועדת החריגים קבעה כי על היחידה לעבור לירושלים. היחידה טרם יישמה את החלטת הוועדה. | ועדת החריגים קבעה כי על היחידה לעבור לירושלים | טרם החלו ליישם |
|  | אגף ביטחון מידע וסייבר |  |  |  | 9.2.2016 |  | ועדת החריגים קבעה כי על היחידה לעבור לירושלים | טרם החלו ליישם |
| רשות הכיבוי וההצלה | נציבות כבאות והצלה ובית ספר לכבאות והצלה | 178 | 6,065 |  | 17.03.2009 | ועדת החריגים אישרה ליחידה להישאר מחוץ לירושלים. | הוועדה אישרה ליחידה להשאר במקומה | אושר מחוץ לי-ם |
| שב"ס | נציבות שירות בתי הסוהר | 480 | 682 |  | 29.11.2009,3.7.2012 | המשרד פנה לוועדת החריגים בבקשה להישאר במקומם הנוכחי | בוועדה הראשונה הוחלט כי נציבות השב"ס יגישו תכנית להעברת הנציבות לירושלים.בוועדה השנייה הוחלט כי היחידה תועבר לירושלים עד לשנת 2015 ותכנית מעבר תוגש לדיור הממלשתי תוך 4 חודשים. | טרם החלו ליישם |
|  | מינהל תכנון |  |  |  | 16.12.2012 | ועדת החריגים קבעה כי על היחידה לעבור לירושלים. היחידה טרם יישמה את החלטת הוועדה. | העברת מינהל תכנון לרמלה נעשתה בניגוד להנחיות הממשלת וועדת החריגים. הוועדה קבעה כי שב"ס יעביר לאג"ת פרוגרמה עד ליום 15.12.2013, הפרוגרמה תעבור למינהל הדיור הממשלתי עד ליום 15.04.2013 | טרם החלו ליישם |
| משטרת ישראל | משטרת תנועה ארצית |  | 2,826 |  | 13.8.2007 | ועדת החריגים קבעה כי על היחידה לעבור לירושלים. היחידה טרם יישמה את החלטת הוועדה. | הוועדה החליטה כי היחידה תעבור לירושלים במועד שראש את"ן יעבור לירושלים | טרם החלו ליישם |
|  |  |  | 8,529 |  |  |  |  |  |
|  | מטה ארצי |  | 7,760 |  |  | היחידות טרם יישמו את החלטת הממשלה ואף לא פנו לוועדת חריגים. |  | לא פנו |
|  | בית הספר למתנדבים באת"ן |  | 1,000 |  |  |  |  | לא פנו |
|  | להב 433 (אגף חקירות מודיעין) |  | 13,000 |  | 21.01.2008 |  | הוועדה אישרה ליחידה להשאר במקומה | אושר מחוץ לי-ם |
|  | מתפ"א (מנהלת תיאום עבודות אכיפה) |  | 2000 |  | 13.8.2007,29.6.2008 | ועדת החריגים קבעה כי על היחידה לעבור לירושלים. היחידה טרם יישמה את החלטת הוועדה. | בוועדה הראשונה הוחלט כי המשטרה ומינהל הדיור יעבירו תוך 21 יום טיעונים למעבר. בוועדה השנייה הוצגה התכנית, אך לקתה בחסר ועל כן הוחלט להציג תכנית אב תוך חודשיים לוועדה | אחר |
|  | דוברות |  | 805 | עברו מתל אביב לירושלים ביום 02.02.2014 | 16.12.2012,16.01.2013 | עברו לירושלים | בוועדה הראשונה הוחלט לבחון את איחוד דוברות המשטרה בירושלים והיחידה התבקשה לקדם פתרון דיור בירושלים בשיתוף עם הדיור הממשלתי. בוועדה השנייה הוחלט כי על היחידה להעביר דיווח תוך חודש וחצי אודות מציאת פתרון דיור בירושלים. | יושם |
|  | מערך מאו"ר (מניעת אלימות ופיעת רשת) |  | 6,357 |  | 9.4.2017 | ועדת החריגים אישרה ליחידה להישאר מחוץ לירושלים. | הוועדה אישרה להחריג את היחידה ממעבר לירושלים | אושר מחוץ לי-ם |
| משרד התקשורת | מחסן | 68 | 48 |  | 16.01.2013,31.08.2014 |  | בוועדה הראשונה נקבע תוך 30 יום תעשה עבודת מטה למציאת דיור מתאים בירושלים, ההחלטה טרם יושמה. בוועדה השנייה אושר ליחידה לשפץ את הקומה. | לא פנו |
|  | יחידה לפיקוח אלחוטי |  | 174 |  |  |  |  | טרם החלו ליישם |
|  | מחסן |  | 32 |  |  |  |  | טרם החלו ליישם |
|  | ספקטרום, דואר, הנדסה ורישוי |  | 664 |  |  |  |  | טרם החלו ליישם |
|  | יחידת החירום |  |  |  | 16.01.2013 |  | בוועדת החריגים עלה כי המשרד מתוכנן לעבור לג'נרי 2. אם יימצא פתרון דיור בירושלים, יעבור המשרד לירושלים. במידה ולא-היחידה תוקם בת"א במסגרת השטח הקיים ויוכנס סעיף בחוזה העסקה של העובדים לפיו מקום העבודה הינו בירושלים | אחר |
| הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית | משרדי הרשות |  | 3320 | מכרז לאיתור דיור בתוקף |  | מעבר לירושלים עד אוגוסט 2018 |  | בתהליך |
| הגנת הסביבה | מנ"א - מערך ניטור אוויר ארצי | 6 | 200 | ג'נרי 2 |  | עתידים להתאכלס בשנה זו, בג'נרי 2. |  | בתהליך |
|  | אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות |  | 100 |  |  |  |  | בתהליך |
|  | מחלקת זיהום אוויר לכלי רכב | 4 | 50 |  |  |  |  | בתהליך |
|  | אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות | 8 (יחד עם תל-אביב) | 15 |  |  | היחידות טרם יישמו את החלטת הממשלה ואף לא פנו לוועדת חריגים. |  | לא פנו |
|  | היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית |  |  |  | 29.08.2017 |  | הוועדה אישרה ליחדיה להשאר מחוץ לירושלים | אושר מחוץ לי-ם |
|  | אגף ים וחופים | 18 | 440 |  |  | היחידות טרם יישמו את החלטת הממשלה ואף לא פנו לוועדת חריגים. |  | לא פנו |
|  | המשטרה הירוקה להגנה על הסביבה | 42 | 400 | ג'נרי 2 |  |  |  | בתהליך |
| משרד האוצר | הלשכה לפיצויים אישיים | 13 | 846 |  | 10.02.2014 | ועדת החריגים אישרה ליחידה להישאר מחוץ לירושלים. | וועדת החריגים אישרה ליחידה להשאר בת"א | אושר מחוץ לי-ם |
|  | הרשות לזכויות ניצולי השואה - משרדים ומחסנים | 92 | 2,210 |  | 16.01.2013 |  | הוועדה אישרה ליחידה להשאר במקומה בת"א. | אושר מחוץ לי-ם |
| רשות שוק ההון ביטוח וחסכון | יחידת תגמול לתמרוץ (אגף השכר) | 1 | 77 |  |  | היחידות טרם יישמו את החלטת הממשלה ואף לא פנו לוועדת חריגים. |  | לא פנו |
|  | סיכונים ויעדים |  | 189 |  |  |  |  | לא פנו |
|  | יחידת האכיפה ופיקוח (חקירות) |  | 266 |  |  |  |  | לא פנו |
| רשות המסים בישראל (מכס ומע"מ) | יעדים | 30 | 216 |  | 5.10.2008 |  | הוועדה אישרה ליחידה להשאר במקומה | אושר מחוץ לי-ם |
|  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |
|  | פשיעה מאורגת ויחידת פירוקים (מחלקת ביקורת חשבונות) | 12 | 476 |  | 5.10.08, 29.11.2009,10.02.2014 |  | הוועדה הראשונה אישרה איתור שטח מחוץ לירושלים ובלבד שיהא סמוך ליחידת להב בלוד. הוועדה השנייה אישרה ליחידה להתמקם בלוד. | אושר מחוץ לי-ם |
|  | מטה למעברי גבול יבשתיים | 18 | 300 |  | 28.07.2009 | ועדת החריגים קבעה כי על היחידה לעבור לירושלים. היחידה טרם יישמה את החלטת הוועדה. | הוחלט בוועדה כי היחידה תמוקם בירושלים. | טרם החלו ליישם |
|  | יחידת הדלק והסולר הארצית | 19 | 435 |  | 5.10.2008 | ועדת החריגים אישרה ליחידה להישאר מחוץ לירושלים. | הוועדה אישרה ליחידה להשאר במקומה | אושר מחוץ לי-ם |
| משרד המשפטים | הסנגוריה הציבורית הארצית | 25 | 600 | בניין משרד המשפטים החדש בירושלים | 21.01.2008 | מעבר לבניין משפטים החדש לכשיושלם. | הוועדה דנה בבקשת המשרד לערוך שינויים פנימיים ביחידות השוכנות בת"א. כלל יחידות המשרד השוכנות מחוץ לת"א עתידות לעבור לבניין המיועד למשרד המשפטים בירושלים (בעוד מספר שנים) | בתהליך |
|  | הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע | 36 | 460 | בניין משרד המשפטים החדש בירושלים |  |  |  | בתהליך |
|  | הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור | 43 | 800 | בניין משרד המשפטים החדש בירושלים |  |  |  | בתהליך |
|  | פרקליטות המדינה, המחלקה להנחיית התובעים מוסמכי יועץ (לשעבר המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין) ויחידת סייבר | 12 | 350 | בניין משרד המשפטים החדש בירושלים |  |  |  | בתהליך |
|  | ועדת העזבונות , מינהלת היחידות המקצועיות | 8 | 230 | בניין משרד המשפטים החדש בירושלים |  |  |  | בתהליך |
|  | ייעוץ וחקיקה, משנה ליועמ"ש בינלאומי כולל המחלקה לתפקידים מיוחדים בינלאומיים | 7 | 295 | בניין משרד המשפטים החדש בירושלים |  |  |  | בתהליך |
|  | היחידה להסכמים בינלאומיים ותביעות בינלאומיות | 38 | 400 |  | 21.01.2008, 27.10.2013,10.2.2014 | ועדת החריגים אישרה ליחידה להישאר מחוץ לירושלים. |  | בתהליך |
|  | מחלקת תאגידים, אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי (היחידה הכלכלית) | 41 | 100 |  |  |  |  | אושר מחוץ לי-ם |
|  | מחלקת אכיפה ובקרה, רשות התאגידים | 11 | 200 |  |  |  |  | טרם החלו ליישם |
|  | אגף מבקר תלונות נחקרים (מבת''ן) | 5 | 120 |  |  |  |  | טרם החלו ליישם |
|  | נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות (נבת"מ) | 16 |  |  |  |  |  | בתהליך |
| משרד הבינוי והשיכון | מרכז למיפוי ישראל | 259 | 5,138 |  | 21.01.2008 | וועדת החריגים אישרה ליחידה להישאר מחוץ לירושלים. | בטווח המיידי התרחבות מפ"י בת"א מאושרת. בטווח הרחוק תיבדק האפשרות להעביר את מפ"י כגוף אחד לירושלים. | אחר |
| משרד הבריאות | מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה | 14 | 2,382 |  |  |  |  | בתהליך |
|  | המכון הרפואי בבטיחות בדרכים | 35 | 1,100 |  |  |  |  | לא פנו |
|  | שירות המזון הארצי | 22 | 2,840 |  | 9.4.2017 | ועדת החריגים אישרה ליחידה להישאר מחוץ לירושלים עד 2020 | היחידה תועבר לירושלים עד 2020 | בתהליך |
|  | מועצות לאומיות לבריאות (מעבדה לאומית לבריאות הציבור) | 5 | 2,000 |  | 21.01.2008 | ועדת החריגים אישרה ליחידה להישאר מחוץ לירושלים. | הוועדה אישרה ליחידה להשאר בת"א | אושר מחוץ לי-ם |
|  | אגף בכיר לשעת חירום | 20 |  |  | 21.06.2010, 9.4.2017 |  | בוועדה הראשונה, אישרה ליחידה להשאר בת"א. בוועדה השנייה, הוועדה אישרה להחריג את היחידה ממעבר לירושלים. | אושר מחוץ לי-ם |
|  | מרכז לאומי להשתלות | 9 | 3,810 |  |  | פנו לועדת חריגים ביום 10/01/2017 בבקשה להשאר בתל אביב |  | בתהליך |
|  | אגף גריאטריה | 11 |  |  |  |  |  | בתהליך |
|  | המחלקה הארצית לפיזיאותרפיה | 7 |  |  |  |  |  | בתהליך |
|  | עבודה סוציאלית | 9 |  |  |  |  |  | בתהליך |
|  | אירגון ושיטות | 8 |  |  |  |  |  | בתהליך |
|  | ממונה תחבורה ארצי | 2 |  |  |  |  |  | בתהליך |
|  | יחידה ארצית למכשירי שיקום וניידות | 17 |  |  |  |  |  | בתהליך |
|  | מחלקת שיקום אורתופדי, היחידה לריפוי בעיסוק | 7 |  |  |  |  |  | בתהליך |
|  | היחידה לרישום ופיקוח מכשירי הקרינה | 10 |  |  |  |  |  | בתהליך |
|  | מחלקת התמרוקים |  |  |  | 16.01.2018, 9.04.2017 |  | הוועדה אישרה ליחידה לשכון מחוץ לירושלים | אושר מחוץ לי-ם |
|  | אתר בבתי החולים,באגף המיחשוב- נמ"ר-ניהול מערכות בריאות |  |  | פורסם מכרז לאיתור דיור במרכז. כרגע במו"מ עם המציעים | 9.2.2016 | ועדת החריגים אישרה ליחידה להישאר מחוץ לירושלים. | הוועדה אישרה ליחידה להשאר במיקומה | אושר מחוץ לי-ם |
| משרד החוץ | שלוחת המשרד בת"א |  |  |  | 30.07.2013 | ועדת החריגים אישרה ליחידה להישאר מחוץ לירושלים. | הוועדה אישרה את הפעילות של משרד החוץ במיקומה הנוכחי וביקשה ממשרד החוץ להגיש פרוגרמה לדיור הממשלתי על יחידותיו | אחר |
| המשרד לנושאים אסטרטגים והסברה | אגף המערכה |  |  |  | 19.6.2016 | ועדת החריגים אישרה ליחידה להישאר מחוץ לירושלים. | הוועדה אישרה להקים את האגף בתל-אביב | אושר מחוץ לי-ם |
| נציבות שירות המדינה | ממונה על על מערכת הביטחון |  | 632 |  |  | אמורים לפנות לועדת החריגים בינואר 2018 |  | לא פנו |