הנדון: פקודת ארגון – מנהלת מרחב מחייה - 8

סימוכין: אישור המשרד לבט"פ  5/18

- כללי

גוף מטה לתכנון תיאום וביצוע של כלל המשימות הנדרשות לצורך יישום החלטת בג"צ תנאי מחייה, לרבות פיתוח וגיבוש תפיסות המתאימות לשינוי הצפוי.

- ייעוד ותפקידים

להוות גורם מפתח, מתאם ,מתכלל ומפקח של כלל  גורמי בניין הכוח של שירות בתי הסוהר לצורך הוצאה לפועל של התכנית שגובשה ליישום הנחיות בג"צ תנאי מחייה.

  - תפקידים

    - הכנת תכנית מפורטת של כלל המשימות שפורטו בסעיף 1 לעיל  והצגתה לאישור בפני מקבלי ההחלטות בארגון .

    - ייעוץ להנהלת הארגון לפני קבלת החלטות בעניין יישום התכנית.

    - זיהוי נושאים ותחומים המחייבים ביצוע התאמות בתפיסות הפעלה, מבנים ארגוניים ועוד וגיבוש מענים תואמים.

    - סנכרון ותיאום של כלל גורמי המטה האמונים על התחומים הנדרשים ליישום התכנית לרבות גורמי אגף האסיר, אגף המבצעים, אגף המטה, מנהל מש"א, הלשכה המשפטית ועוד.

    - הוצאה לפועל של עיקרי התכנית ויישום כל מרכיביה.

    - יצירת ממשקי עבודה ושת"פ עם גורמים מחוץ לשב"ס השותפים לתכנית כולל גורמי ממשלה אחרים וגורמי חוץ ממשלתיים.

    - ביצוע פיקוח ובקרה בעניין מימוש התכניות לרבות, לו"ז  ועמידה בדרישות הבג"צ כפי שיסוכם עם גורמי הפרקליטות ובמענה לדרישת בית המשפט העליון.

- הארגון

  - ארגון המנהלת

    - המנהלת תאורגן באופן שלהלן:

    - ראש המנהלת

    - ראש מטה המנהלת

    - מחלקת תכנון ופיקוח ( מנהלת פרויקטים לשעבר)

    - ענף תורת הפעלה

    - ענף תכנון חלופות

    - המנהלת תמנה 32 תקני כ"א כמפורט בטבלה:

| יחידה | מצב קיים |
| --- | --- |
| מטה המנהלת | 9 |
| מחלקת תכנון ופיקוח | 9 |
| ענף חלופות כליאה | 3 |
| ענף תורות הפעלה | 11 |
| סה"כ | 32 |

    - כפיפות

- כפיפות פיקודית – לנציבת בתי הסוהר

- כפיפות מקצועית –  לנציבת בתי הסוהר

- משאבים ומבנה הארגוני

- התרשים הארגוני של האגף - מצ"ב בנספח א'.

- פירוט תקני כ"א מטה לשכת אגף המטה ודרגות התקן -  מצ"ב בנספח ב'.

- פירוט  תקינת רכבי המנהלת- מצ"ב בנספח ג'.

- פירוט תיאורי התפקידים – מצ"ב בנספח ד'.

- פריסה ואמצעים של כלל המנהלת

- האגף  ימוקם במתחם נציבות  רמלה

- ציוד אמצעים יסופקו ע"י הגורמים האחראים כמקובל.

- עדכונים נדרשים

- פקודות נציבות: גורם המטה האחראי, יעדכן את הפקודות הרלוונטיות בהתאם לשינויים ויעבירם למנהל תכנון.

- נהלים: יעודכנו בהתאם ע"י בעל הנוהל הנוגע בדבר ויעבירם למנהל תכנון.

- פקודות קבע מקומיות: יעודכנו בהתאם ובאחריות ראשי היחידות.

- פקודות חירום: יעודכנו בהתאם לצורך באחריות חטיבת הביטחון.

- אוגדן תיאורי תפקיד: יעודכן בהתאם ע"י הגורם המקצועי הרלוונטי ומנהל תכנון.

- תחולה

- תוקף פקודה זו מיום פרסומה.

- גורמי המטה השונים מתבקשים ליידע את פקודיהם ולפעול בהתאם לתוכן פקודה זו.

נספח א' – מבנה ארגוני

נספח ב' –תקינת כ"א

| יחידה | מס' משרה | שם משרה | שם משרה חדש | ד"ת | ד"ת חדשה | כפיפות | כפיפות חדשה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מטה מנהלת |  | משרה חדשה | ראש מנהלת מרחב מחייה |  | גונדר |  | נציבה |
|  |  | משרה חדשה | נהג |  | רס"ר |  | ראש מנהלת |
|  |  | משרה חדשה | מזכירה |  | רס"ר |  | ראש מנהלת |
|  |  | משרה חדשה | עוזר ראש מנהלת מרחב מחייה |  | רב כלאי |  | ראש מנהלת |
|  |  | משרה חדשה | ראש מטה מנהלת |  | תת גונדר |  | ראש מנהלת |
|  |  | משרה חדשה | מזכירה |  | רס"ר |  | ראש מטה מנהלת |
|  |  | משרה חדשה | יועמ"ש/ מפרטן |  | רב כלאי |  | ראש מנהלת |
|  |  | משרה חדשה | יועץ ארגוני |  | רב כלאי |  | ראש מנהלת |
|  | 763016081 | קצין תכנון תקצוב ובקרה | אין שינוי | רב-כלאי | אין שינוי | ראש מנהלת פרויקטים | ראש המנהלת |
| מחלקת תכנון ופיקוח | 11131371 | ראש מנהלת פרויקטים | רמ"ח תכנון ופיקוח | גונדר משנה | אין שינוי | ראש אגף המטה | ראש מטה המנהלת |
|  | 763013083 | רע"ן תכנון פרויקטים | אין שינוי | סגן גונדר | אין שינוי | ראש מנהלת פרויקטים | רמ"ח תכנון ופיקוח |
|  | 11187093 | קצין טכנולוגיה - תכנון | אין שינוי | רב-כלאי | אין שינוי | רע"ן תכנון פרויקטים | אין שינוי |
|  | 763016083 | קצין אינטגרציה | אין שינוי | רב-כלאי | אין שינוי | רע"ן תכנון פרויקטים | אין שינוי |
|  | 11161310 | רע"ן פיקוח וביצוע | אין שינוי | סגן גונדר | אין שינוי | ראש מנהלת פרויקטים | אין שינוי |
|  | 11126412 | מפקח בינוי | אין שינוי | רב-כלאי | אין שינוי | רע"ן פיקוח וביצוע | רמ"ח תכנון ופיקוח |
|  | 11187080 | קצין טכנולוגיה - פיקוח וביצוע | אין שינוי | רב-כלאי | אין שינוי | רע"ן פיקוח וביצוע | אין שינוי |
|  |  | משרה חדשה | ראש ענף תשתיות ונכסים |  | סגן גונדר |  | רמ"ח תכנון ופיקוח |
|  |  | משרה חדשה | קצין תשתיות |  | רב כלאי |  | ראש ענף תשתיות ונכסים |
| ענף תורות הפעלה |  | משרה חדשה | ראש ענף תורות הפעלה |  | סגן גונדר |  | ראש מטה המנהלת |
|  |  | משרה חדשה | ר"צ תכנון כ"א |  | רב כלאי |  | ראש ענף תורות הפעלה |
|  |  | משרה חדשה | ר"צ מטה ומנהל |  | רב כלאי |  | ראש ענף תורות הפעלה |
|  |  | משרה חדשה | קצין לוגיסטיקה וטכנולוגיה |  | כלאי |  | ר"צ מטה ומנהל |
|  |  | משרה חדשה | ק. או"ש |  | כלאי |  | ר"צ מטה ומנהל |
|  |  | משרה חדשה | ר"צ אג"מ |  | רב כלאי |  | ראש ענף תורות הפעלה |
|  |  | משרה חדשה | קצין תחום מודיעין |  | כלאי |  | ר"צ אג"מ |
|  |  | משרה חדשה | קצין תחום הביטחון |  | כלאי |  | ר"צ אג"מ |
|  |  | משרה חדשה | ר"צ האסיר |  | רב כלאי |  | ראש ענף תורות הפעלה |
|  |  | משרה חדשה | קצין תחום חטו"ש |  | כלאי |  | ר"צ האסיר |
|  |  | משרה חדשה | קצין תחום כליאה |  | כלאי |  | ר"צ האסיר |
| ענף חלופות כליאה |  | משרה חדשה | ראש ענף חלופות כליאה |  | סגן גונדר |  | ראש מטה המנהלת |
|  |  | משרה חדשה | קצין תכנון חלופות כליאה |  | רב כלאי |  | ראש ענף חלופות כליאה |
|  |  | משרה חדשה | קצין פיקוח חלופות כליאה |  | רב כלאי |  | ראש ענף חלופות כליאה |

נספח ג' – תקינת רכב

| תפקיד | סוג | כמות |
| --- | --- | --- |
| ראש מנהלת מרחב מחייה | גונדר | 1 |
| ראש מטה מנהלת | תג"ד | 1 |
| רע"ן תשתיות ונכסים | סג"ד | 1 |
| רע"ן תורות הפעלה | סג"ד | 1 |
| רע"ן חלופות כליאה | סג"ד | 1 |
| עוזר ראש מנהלת | סג"ד | 1 |
| איגום לר"כ לצורך ביצוע משימות | סג"ד | 5 |
| סה"כ |  | 11 |

נספח ד' –פירוט תפקידים

  - תיאורי תפקיד  של בכירי המנהלת

ראש מנהלת תנאי מחייה

- מהווה זרוע אחראית על תהליכי התכנון והבקרה של כל הפרויקטים הנובעים מהתכנית למימוש הוראות בג"צ תנאי מחייה.

- ייעוץ להנהלת הארגון לפני קבלת החלטות בעניין יישום התכניות.

- קיום עבודת מטה בין משרדית ומול רשויות אזרחיות, מועצות מקומיות ועוד.

- קביעת יעדים בהתאם לצורכי הארגון על היחידות השונות.

- אישור תכניות וקביעת גאנט לביצוע.

- אחריות כוללת על עמידה בלו"ז, ללא חריגה מהתקציב ובאיכות הנדרשת.

- תיאום בין יחידות המנהלת השונות.

- ניהול סיכונים ומתן המענים המוצעים בפרספקטיבה רחבה ע"מ לאפשר מענים יעילים ואפקטיביים.

ראש מטה מנהלת

- המרת האסטרטגיה של המנהלת לפעילות מותאמת למימוש התכניות.

- גוף מטה הכפוף לראש מנהלת תנאי מחיה

- ריכוז תמונת המצב בכל תחומי הפעילות.

- ריכוז ההתקשרויות הנדרשות לצורך מימוש התוכניות והפרויקטים שבאחריות המנהלת.

- גורם מנחה ומייעץ לראשי המחלקות במנהלת.

- אחריות על ניהול התקציב הכולל של כל הפרויקטים שבאחריות המנהלת.

- אחריות על פיתוח ממשקי עבודה שוטפים עם גורמי פנים וחוץ.

- ביצוע בקרה ביעדים.

- פיקוח על התייעלות בתהליכי הפרויקטים.

- פיקוח על שיפור רמת איכות הביצוע.

- בקרה על שיטות העבודה.

רמ"ח תכנון ופיקוח

- אחריות כוללת לתכנון ובינוי של בתי סוהר חדשים תוך התייחסות לתצורת האגפים במתכונת החדשה לרבות הכנת מכרזים, קבלת אישורים לתכניות ולבניה.

- הרחבה של בתי סוהר קיימים.

- התאמת האגפים לשטח שנקבע במסגרת בג"צ תנאי מחיה עבור כל אסיר/עצור.

- פיקוח על ביצוע הבניה בלו"ז, בתקציב ובאיכות הנדרשת.

רע"ן  תורת הפעלה

- זיהוי נושאים ותחומים המחייבים ביצוע התאמות בתפישות הפעלה, בתפישת הכליאה ובמבנים הארגוניים וגיבוש מענים תואמים.

- הוצאה לפועל של התכניות שגובשו ויישום כלל המרכיבים.

- פיתוח תפישה חדשה  להפעלת האגפים.

- פיתוח תפישת הפעלת בתי סוהר בתצורה של אשכולות על כל הכרוך והמשתמע מכך.

רע"ן תכנון חלופות

- גיבוש תכנית ליישום ההחלטה בעניין הארכת עבודות שירות.

- הרחבת הפעילות במסגרת תיקון חוק שחרור על תנאי ממעצר, גיבוש ועדה מקצועית לצורך טיפול בהרחבת הסמכות לרבות, גיבוש נהלים לתפעול, מציאת אכסניה לדיונים והיערכות של מערך הכליאה לתהליך החדש.

- בחינת חלופות כליאה חדשות.

רע"ן תשתיות ונכסים

- קביעת מדיניות, הכוונה  ותכנון המתקנים החדשים ולריכוז עבודת המטה בין הגופים העוסקים בכך.

- הסדרת כל הדרישות החוקיות והאחרות הנדרשות לצורך הקמה של מתקנים חדשים בשב"ס לרבות, אישורי בנייה, כב"א וכיו"ב.

- ניהול מערך ההסדרים המוניציפאליים בהם מחויב שב"ס מול הרשויות השונות (ארנונה, אגרות והיטלים) ומתן מענה לשירותי צריכה ותשתית (מים , חשמל וביוב) למתקנים החדשים.

- תיאום וחיבור המתקנים החדשים לתשתיות אזרחיות.